## V5
标题 | 上级任务 | 任务类型 | 执行者 | 开始时间 | 截止时间 | 备注 | 优先级 | 标签 | 第三方关联 | 创建者 | 创建时间 | 是否完成 | 完成时间 | 分组 | 列表 | 延误天数 | 已延误
特权功能 |  | 任务 | 咸光金(ysnows@163.com) |  |  |  | 普通(P2) | TASK | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-11-15 11:47:08 | N |  | V5 | 第一周 | 0 | N
PM 原型图 | 特权功能 | 任务 | 范范(fjz_0318@163.com) |  | 2017-11-20 18:00:00 |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-11-15 11:47:33 | Y | 2017-11-18 12:10:32 | V5 | 第一周 | 0 | N
UI | 特权功能 | 任务 | 咸光金(ysnows@163.com) |  |  |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-11-20 14:08:35 | N |  | V5 | 第一周 | 0 | N
BP | UI | 任务 | 杨辉(accounts_59000bebf21e78323ab88cd6@mail.teambition.com) |  | 2017-12-04 18:00:00 |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-12-04 08:41:53 | N |  | V5 | 第一周 | 0 | N
RW | UI | 任务 | 范范(fjz_0318@163.com) |  | 2017-12-05 09:00:00 |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-12-04 08:42:24 | N |  | V5 | 第一周 | 0 | N
ANDROID | 特权功能 | 任务 | 顾卫化(guyanpenggu@163.com) |  |  |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-11-20 14:17:05 | N |  | V5 | 第一周 | 0 | N
IOS | 特权功能 | 任务 | Halo(accounts_58993552010d6901d113afc3@mail.teambition.com) |  |  |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-11-20 14:17:10 | N |  | V5 | 第一周 | 0 | N
NT | 特权功能 | 任务 | 左晓飞(1119283981@qq.com) |  |  |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-11-20 14:17:27 | N |  | V5 | 第一周 | 0 | N
金立手机选择图片闪退 |  |  | 咸光金(ysnows@163.com) |  |  |  | 普通(P2) | BUG | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-11-23 10:55:58 | N |  | V5 | 第一周 | 0 | N
ANDROID | 金立手机选择图片闪退 | 任务 | 石慧云(2214506668@qq.com) |  | 2017-11-25 18:00:00 |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-11-23 10:56:28 | N |  | V5 | 第一周 | 9 | Y
NT | 金立手机选择图片闪退 | 任务 | 左晓飞(1119283981@qq.com) |  | 2017-11-25 18:00:00 |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-11-23 10:56:35 | N |  | V5 | 第一周 | 9 | Y
PW 集成蚂蚁农场代理系统 |  |  | 咸光金(ysnows@163.com) |  | 2017-12-06 12:00:00 |  | 普通(P2) | TASK | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-12-04 07:44:31 | N |  | V5 | 第一周 | 0 | N
PM | PW 集成蚂蚁农场代理系统 | 任务 | 咸光金(ysnows@163.com) |  |  |  | 普通(P2) | TASK | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-12-04 07:44:47 | Y | 2017-12-04 08:44:11 | V5 | 第一周 | 0 | N
UI | PW 集成蚂蚁农场代理系统 | 任务 | 杨辉(accounts_59000bebf21e78323ab88cd6@mail.teambition.com) |  | 2017-12-06 12:00:00 |  | 普通(P2) | TASK | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-12-04 07:45:03 | N |  | V5 | 第一周 | 0 | N
API | PW 集成蚂蚁农场代理系统 | 任务 |  |  |  |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-12-04 07:45:27 | N |  | V5 | 第一周 | 0 | N
TA | PW 集成蚂蚁农场代理系统 | 任务 | 咸光金(ysnows@163.com) |  | 2017-12-04 10:00:00 |  | 普通(P2) | TASK | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-12-04 07:46:31 | N |  | V5 | 第一周 | 0 | N
我的授权 |  |  | 咸光金(ysnows@163.com) |  | 2017-12-06 18:00:00 |  | 普通(P2) | TASK | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-12-04 07:58:20 | N |  | V5 | 第一周 | 0 | N
IOS | 我的授权 | 任务 | Halo(accounts_58993552010d6901d113afc3@mail.teambition.com) |  | 2017-12-06 18:00:00 |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-12-04 07:58:32 | N |  | V5 | 第一周 | 0 | N
ANDROID | 我的授权 | 任务 | 顾卫化(guyanpenggu@163.com) |  | 2017-12-06 18:00:00 |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-12-04 07:58:38 | N |  | V5 | 第一周 | 0 | N
FT | 我的授权 | 任务 | 范范(fjz_0318@163.com) |  |  |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-12-04 07:59:04 | N |  | V5 | 第一周 | 0 | N
NT | 我的授权 | 任务 | 左晓飞(1119283981@qq.com) |  |  |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-12-04 07:59:10 | N |  | V5 | 第一周 | 0 | N
邀请新代理 |  |  | 咸光金(ysnows@163.com) |  | 2017-12-07 18:00:00 |  | 普通(P2) | TASK | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-12-04 08:02:59 | N |  | V5 | 第一周 | 0 | N
IOS | 邀请新代理 | 任务 | 高立发(accounts_589d6f8911ca6f1d43e35362@mail.teambition.com) |  | 2017-12-06 18:00:00 |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-12-04 08:04:46 | N |  | V5 | 第一周 | 0 | N
ANDROID | 邀请新代理 | 任务 | 石慧云(2214506668@qq.com) |  | 2017-12-06 18:00:00 |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-12-04 08:04:56 | N |  | V5 | 第一周 | 0 | N
FT | 邀请新代理 | 任务 | 范范(fjz_0318@163.com) |  |  |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-12-04 08:05:04 | N |  | V5 | 第一周 | 0 | N
NT | 邀请新代理 | 任务 | 左晓飞(1119283981@qq.com) |  |  |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-12-04 08:05:08 | N |  | V5 | 第一周 | 0 | N
H5 | 邀请新代理 | 任务 | 杨绍君(accounts_589936b4010d6901d113afc6@mail.teambition.com) |  | 2017-12-07 18:00:00 |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-12-04 08:11:50 | N |  | V5 | 第一周 | 0 | N
邀请记录 |  |  | 咸光金(ysnows@163.com) |  | 2017-12-07 12:00:00 |  | 普通(P2) | TASK | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-12-04 08:06:44 | N |  | V5 | 第一周 | 0 | N
IOS | 邀请记录 | 任务 | 高立发(accounts_589d6f8911ca6f1d43e35362@mail.teambition.com) |  | 2017-12-07 10:30:00 |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-12-04 08:07:27 | N |  | V5 | 第一周 | 0 | N
ANDROID | 邀请记录 | 任务 | 石慧云(2214506668@qq.com) |  | 2017-12-07 10:30:00 |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-12-04 08:07:32 | N |  | V5 | 第一周 | 0 | N
FT | 邀请记录 | 任务 | 范范(fjz_0318@163.com) |  |  |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-12-04 08:07:40 | N |  | V5 | 第一周 | 0 | N
NT | 邀请记录 | 任务 | 左晓飞(1119283981@qq.com) |  |  |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-12-04 08:07:52 | N |  | V5 | 第一周 | 0 | N
扫码发货 |  |  | 咸光金(ysnows@163.com) |  | 2017-12-08 12:00:00 |  | 普通(P2) | TASK | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-12-04 08:08:43 | N |  | V5 | 第一周 | 0 | N
IOS | 扫码发货 | 任务 | 高立发(accounts_589d6f8911ca6f1d43e35362@mail.teambition.com) |  | 2017-12-08 12:00:00 |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-12-04 08:13:28 | N |  | V5 | 第一周 | 0 | N
ANDROID | 扫码发货 | 任务 | 石慧云(2214506668@qq.com) |  | 2017-12-08 12:00:00 |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-12-04 08:14:02 | N |  | V5 | 第一周 | 0 | N
FT | 扫码发货 | 任务 | 范范(fjz_0318@163.com) |  |  |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-12-04 08:14:10 | N |  | V5 | 第一周 | 0 | N
NT | 扫码发货 | 任务 | 左晓飞(1119283981@qq.com) |  |  |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-12-04 08:14:14 | N |  | V5 | 第一周 | 0 | N
查询单号 |  |  | 咸光金(ysnows@163.com) |  | 2017-12-09 18:00:00 |  | 普通(P2) | TASK | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-12-04 08:14:55 | N |  | V5 | 第一周 | 0 | N
IOS | 查询单号 | 任务 | Halo(accounts_58993552010d6901d113afc3@mail.teambition.com) |  | 2017-12-09 18:00:00 |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-12-04 08:18:54 | N |  | V5 | 第一周 | 0 | N
ANDROID | 查询单号 | 任务 | 顾卫化(guyanpenggu@163.com) |  | 2017-12-09 18:00:00 |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-12-04 08:19:01 | N |  | V5 | 第一周 | 0 | N
FT | 查询单号 | 任务 | 范范(fjz_0318@163.com) |  |  |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-12-04 08:19:07 | N |  | V5 | 第一周 | 0 | N
NT | 查询单号 | 任务 | 左晓飞(1119283981@qq.com) |  |  |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-12-04 08:19:16 | N |  | V5 | 第一周 | 0 | N