## V1
标题 | 上级任务 | 任务类型 | 执行者 | 开始时间 | 截止时间 | 备注 | 优先级 | 标签 | 第三方关联 | 创建者 | 创建时间 | 是否完成 | 完成时间 | 分组 | 列表 | 延误天数 | 已延误
初版 |  |  | 咸光金(ysnows@163.com) |  | 2017-11-15 15:00:00 |  | 普通(P2) | TASK | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-11-14 16:08:32 | Y | 2017-11-20 11:55:02 | V1 | V1-第一周 | 5 | Y
需求文档&原型图 | 初版 | 任务 | 范范(fjz_0318@163.com) |  | 2017-11-15 15:00:00 |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-11-15 10:01:42 | Y | 2017-11-15 14:34:35 | V1 | V1-第一周 | 0 | N
UI | 初版 | 任务 | 杨辉(accounts_59000bebf21e78323ab88cd6@mail.teambition.com) |  | 2017-11-16 20:00:00 |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-11-15 10:02:22 | Y | 2017-11-16 23:06:31 | V1 | V1-第一周 | 1 | Y
整理下UI页面形成页面交互原型 | 初版 | 任务 | 范范(fjz_0318@163.com) |  | 2017-11-17 11:00:00 |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-11-17 09:46:18 | Y | 2017-11-17 11:11:49 | V1 | V1-第一周 | 1 | Y
完整版 |  |  | 咸光金(ysnows@163.com) |  |  |  | 普通(P2) | TASK | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-11-17 10:50:14 | N |  | V1 | V1-第一周 | 0 | N
原型 | 完整版 | 任务 | 范范(fjz_0318@163.com) |  | 2017-11-20 17:00:00 |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-11-17 10:53:28 | Y | 2017-11-25 09:38:30 | V1 | V1-第一周 | 5 | Y
UI | 完整版 | 任务 | 咸光金(ysnows@163.com) |  |  |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-11-17 10:53:42 | N |  | V1 | V1-第一周 | 0 | N
BP | UI | 任务 | 杨辉(accounts_59000bebf21e78323ab88cd6@mail.teambition.com) |  | 2017-11-29 12:00:00 |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-11-27 10:01:07 | Y | 2017-11-28 16:32:55 | V1 | V1-第一周 | 0 | N
RW | UI | 任务 | 咸光金(ysnows@163.com) |  | 2017-11-29 12:00:00 |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-11-27 10:01:12 | N |  | V1 | V1-第一周 | 4 | Y
默认绑定微信的，不能解绑 | RW | 任务 | 咸光金(ysnows@163.com) |  |  |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-12-02 18:54:08 | N |  | V1 | V1-第一周 | 0 | N
BP | 默认绑定微信的，不能解绑 | 任务 | 杨辉(accounts_59000bebf21e78323ab88cd6@mail.teambition.com) |  | 2017-12-06 18:00:00 |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-12-02 18:54:19 | N |  | V1 | V1-第一周 | 0 | N
供货商后台 |  |  | 咸光金(ysnows@163.com) |  |  |  | 普通(P2) | TASK | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-11-25 09:52:43 | N |  | V1 | V1-第二周 | 0 | N
PM 逻辑图&原型图 | 供货商后台 | 任务 | 范范(fjz_0318@163.com) |  | 2017-11-25 18:00:00 |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-11-25 09:53:07 | Y | 2017-11-25 15:12:28 | V1 | V1-第二周 | 0 | N
TA |  |  | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-11-28 10:00:00 |  |  | 普通(P2) | TASK | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-11-27 10:24:48 | N |  | V1 | V1-第二周 | 0 | N
运费机制是什么样子的？ | TA | 任务 | 范范(fjz_0318@163.com) |  | 2017-11-29 09:00:00 |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-11-28 18:17:12 | Y | 2017-11-29 09:27:16 | V1 | V1-第二周 | 1 | Y
证件照具体是什么照？确认后更新原型图 | TA | 任务 | 咸光金(ysnows@163.com) |  |  |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-11-28 18:21:42 | N |  | V1 | V1-第二周 | 0 | N
PT | 证件照具体是什么照？确认后更新原型图 | 任务 | 范范(fjz_0318@163.com) |  | 2017-11-29 09:00:00 |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-11-28 18:22:09 | Y | 2017-11-29 09:25:11 | V1 | V1-第二周 | 1 | Y
UI | 证件照具体是什么照？确认后更新原型图 | 任务 | 咸光金(ysnows@163.com) |  |  |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-11-28 18:22:24 | N |  | V1 | V1-第二周 | 0 | N
BP | UI | 任务 | 杨辉(accounts_59000bebf21e78323ab88cd6@mail.teambition.com) |  | 2017-11-30 18:00:00 |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-11-29 10:57:46 | Y | 2017-12-02 10:27:45 | V1 | V1-第二周 | 2 | Y
RW | UI | 任务 | 咸光金(ysnows@163.com) |  |  |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-11-29 10:57:53 | N |  | V1 | V1-第二周 | 0 | N
我的收益是否需要更清晰的显示出来？如果需要更新PT&UI | TA | 任务 | 咸光金(ysnows@163.com) |  |  |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-11-28 18:23:41 | N |  | V1 | V1-第二周 | 0 | N
PT | 我的收益是否需要更清晰的显示出来？如果需要更新PT&UI | 任务 | 范范(fjz_0318@163.com) |  | 2017-11-29 10:00:00 |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-11-28 18:23:48 | Y | 2017-11-29 12:02:46 | V1 | V1-第二周 | 1 | Y
UI | 我的收益是否需要更清晰的显示出来？如果需要更新PT&UI | 任务 | 杨辉(accounts_59000bebf21e78323ab88cd6@mail.teambition.com) |  | 2017-11-30 18:00:00 |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-11-28 18:23:53 | Y | 2017-12-02 10:27:43 | V1 | V1-第二周 | 2 | Y
提现的层次太深，需要往外提一下 | TA | 任务 | 咸光金(ysnows@163.com) |  |  |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-11-28 18:25:02 | N |  | V1 | V1-第二周 | 0 | N
PT | 提现的层次太深，需要往外提一下 | 任务 | 范范(fjz_0318@163.com) |  | 2017-11-29 10:00:00 |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-11-28 18:25:11 | Y | 2017-11-29 10:05:00 | V1 | V1-第二周 | 1 | Y
UI | 提现的层次太深，需要往外提一下 | 任务 | 咸光金(ysnows@163.com) |  | 2017-11-30 18:00:00 |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-11-28 18:25:25 | N |  | V1 | V1-第二周 | 3 | Y
BP | UI | 任务 | 杨辉(accounts_59000bebf21e78323ab88cd6@mail.teambition.com) |  | 2017-11-30 18:00:00 |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-11-29 10:58:26 | Y | 2017-12-02 10:27:46 | V1 | V1-第二周 | 2 | Y
RW | UI | 任务 | 咸光金(ysnows@163.com) |  | 2017-11-30 18:00:00 |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-11-29 10:58:43 | N |  | V1 | V1-第二周 | 3 | Y
注册、登录流程去掉；默认微信注册、登录，在购买、申请开店等流程要求必须绑定手机号 | TA | 任务 | 咸光金(ysnows@163.com) |  |  |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-11-28 18:26:19 | N |  | V1 | V1-第二周 | 0 | N
PT | 注册、登录流程去掉；默认微信注册、登录，在购买、申请开店等流程要求必须绑定手机号 | 任务 | 范范(fjz_0318@163.com) |  | 2017-11-29 14:00:00 |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-11-29 10:23:55 | Y | 2017-11-29 13:03:28 | V1 | V1-第二周 | 0 | N
UI | 注册、登录流程去掉；默认微信注册、登录，在购买、申请开店等流程要求必须绑定手机号 | 任务 | 咸光金(ysnows@163.com) |  |  |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-11-29 10:29:39 | N |  | V1 | V1-第二周 | 0 | N
BP | UI | 任务 | 杨辉(accounts_59000bebf21e78323ab88cd6@mail.teambition.com) |  | 2017-11-30 18:00:00 |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-11-29 10:29:49 | Y | 2017-12-02 10:27:44 | V1 | V1-第二周 | 2 | Y
RW | UI | 任务 | 咸光金(ysnows@163.com) |  |  |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-11-29 10:29:57 | N |  | V1 | V1-第二周 | 0 | N
申请开店时的选择代理品牌是做何用？ | TA | 任务 | 咸光金(ysnows@163.com) |  |  |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-11-28 18:29:09 | N |  | V1 | V1-第二周 | 0 | N
PM | 申请开店时的选择代理品牌是做何用？ | 任务 | 范范(fjz_0318@163.com) |  | 2017-11-29 09:00:00 |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-11-28 18:29:21 | Y | 2017-11-29 10:19:16 | V1 | V1-第二周 | 1 | Y
BP | 申请开店时的选择代理品牌是做何用？ | 任务 | 杨辉(accounts_59000bebf21e78323ab88cd6@mail.teambition.com) |  | 2017-11-30 18:00:00 |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-11-29 10:57:09 | Y | 2017-12-02 10:27:44 | V1 | V1-第二周 | 2 | Y
申请开店时的店铺名称是否有必要？因为都叫一个店名 | TA | 任务 | 咸光金(ysnows@163.com) |  |  |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-11-28 18:30:17 | N |  | V1 | V1-第二周 | 0 | N
PM | 申请开店时的店铺名称是否有必要？因为都叫一个店名 | 任务 | 范范(fjz_0318@163.com) |  | 2017-11-29 09:00:00 |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-11-28 18:30:29 | Y | 2017-11-29 09:16:53 | V1 | V1-第二周 | 1 | Y
BP | 申请开店时的店铺名称是否有必要？因为都叫一个店名 | 任务 | 杨辉(accounts_59000bebf21e78323ab88cd6@mail.teambition.com) |  | 2017-11-30 18:00:00 |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-11-29 11:10:02 | Y | 2017-12-02 10:27:48 | V1 | V1-第二周 | 2 | Y
购物车中对『已下架』、『售罄』的商品逻辑没有体现 | TA | 任务 | 咸光金(ysnows@163.com) |  |  |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-11-28 18:39:59 | N |  | V1 | V1-第二周 | 0 | N
PT | 购物车中对『已下架』、『售罄』的商品逻辑没有体现 | 任务 | 范范(fjz_0318@163.com) |  | 2017-11-29 11:00:00 |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-11-28 18:40:06 | Y | 2017-11-29 10:55:06 | V1 | V1-第二周 | 0 | N
UI | 购物车中对『已下架』、『售罄』的商品逻辑没有体现 | 任务 | 咸光金(ysnows@163.com) |  | 2017-11-30 18:00:00 |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-11-28 18:40:11 | N |  | V1 | V1-第二周 | 3 | Y
BP | UI | 任务 | 杨辉(accounts_59000bebf21e78323ab88cd6@mail.teambition.com) |  | 2017-11-30 18:00:00 |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-11-29 11:00:19 | Y | 2017-12-02 10:27:46 | V1 | V1-第二周 | 2 | Y
RW | UI | 任务 | 咸光金(ysnows@163.com) |  |  |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-11-29 11:09:32 | N |  | V1 | V1-第二周 | 0 | N
用户信息中的现金是指什么？请在原型图中做好说明 | TA | 任务 | 咸光金(ysnows@163.com) |  |  |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-11-28 18:44:37 | N |  | V1 | V1-第二周 | 0 | N
PT | 用户信息中的现金是指什么？请在原型图中做好说明 | 任务 | 范范(fjz_0318@163.com) |  | 2017-11-29 10:00:00 |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-11-28 18:44:43 | Y | 2017-11-29 09:33:22 | V1 | V1-第二周 | 0 | N
BP | 用户信息中的现金是指什么？请在原型图中做好说明 | 任务 | 杨辉(accounts_59000bebf21e78323ab88cd6@mail.teambition.com) |  | 2017-11-30 18:00:00 |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-11-29 11:00:50 | Y | 2017-12-02 10:27:47 | V1 | V1-第二周 | 2 | Y
用户信息中的支付密码是否需要？ | TA | 任务 | 咸光金(ysnows@163.com) |  |  |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-11-28 18:45:27 | N |  | V1 | V1-第二周 | 0 | N
PT | 用户信息中的支付密码是否需要？ | 任务 | 范范(fjz_0318@163.com) |  | 2017-11-29 12:00:00 |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-11-28 18:45:55 | Y | 2017-11-29 10:09:43 | V1 | V1-第二周 | 0 | N
BP | 用户信息中的支付密码是否需要？ | 任务 | 杨辉(accounts_59000bebf21e78323ab88cd6@mail.teambition.com) |  | 2017-11-30 18:00:00 |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-11-29 11:01:15 | Y | 2017-12-02 10:27:47 | V1 | V1-第二周 | 2 | Y
商品分类是做一级还是二级？为什么？ | TA | 任务 | 咸光金(ysnows@163.com) |  |  |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-11-28 18:50:51 | Y | 2017-11-29 10:11:18 | V1 | V1-第二周 | 0 | N
PM | 商品分类是做一级还是二级？为什么？ | 任务 | 范范(fjz_0318@163.com) |  | 2017-11-29 11:00:00 |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-11-28 18:50:57 | Y | 2017-11-29 10:09:08 | V1 | V1-第二周 | 0 | N
缺少一个店铺资料修改的地方 | TA | 任务 | 咸光金(ysnows@163.com) |  |  |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 志超(1691596959@qq.com) | 2017-11-29 11:21:49 | N |  | V1 | V1-第二周 | 0 | N
PM | 缺少一个店铺资料修改的地方 | 任务 | 范范(fjz_0318@163.com) |  |  |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 志超(1691596959@qq.com) | 2017-11-29 11:22:19 | Y | 2017-11-29 15:50:52 | V1 | V1-第二周 | 0 | N
PT | PM | 任务 | 范范(fjz_0318@163.com) |  | 2017-11-29 18:00:00 |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-11-29 12:13:34 | Y | 2017-11-29 15:50:44 | V1 | V1-第二周 | 0 | N
UI | 缺少一个店铺资料修改的地方 | 任务 | 杨辉(accounts_59000bebf21e78323ab88cd6@mail.teambition.com) |  |  |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 志超(1691596959@qq.com) | 2017-11-29 11:22:30 | N |  | V1 | V1-第二周 | 0 | N
首页轮播广告 |  |  | 咸光金(ysnows@163.com) |  | 2017-12-02 18:00:00 |  | 普通(P2) | TASK | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-11-28 19:05:31 | N |  | V1 | V3-第三周 | 1 | Y
API | 首页轮播广告 | 任务 | 张鹏(271039719@qq.com) |  | 2017-11-29 12:00:00 |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-11-28 19:06:20 | Y | 2017-11-29 16:06:50 | V1 | V3-第三周 | 1 | Y
WxApp | 首页轮播广告 | 任务 | 杨绍君(accounts_589936b4010d6901d113afc6@mail.teambition.com) |  | 2017-12-02 18:00:00 |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-11-28 19:06:34 | Y | 2017-12-02 15:51:31 | V1 | V3-第三周 | 0 | N
商品分类 |  |  | 咸光金(ysnows@163.com) |  | 2017-12-02 18:00:00 |  | 普通(P2) | TASK | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-11-29 10:44:53 | N |  | V1 | V3-第三周 | 1 | Y
API 分类以及获取分类下的商品 | 商品分类 | 任务 | 张鹏(271039719@qq.com) |  | 2017-11-29 18:00:00 |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-11-29 10:45:12 | Y | 2017-11-29 17:06:22 | V1 | V3-第三周 | 0 | N
WxApp | 商品分类 | 任务 | 杨绍君(accounts_589936b4010d6901d113afc6@mail.teambition.com) |  | 2017-12-02 18:00:00 |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-11-29 10:45:44 | Y | 2017-12-02 15:51:31 | V1 | V3-第三周 | 0 | N
商品详情 |  |  | 咸光金(ysnows@163.com) |  | 2017-12-04 18:00:00 |  | 普通(P2) | TASK | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-11-29 13:02:39 | N |  | V1 | V3-第三周 | 0 | N
API | 商品详情 | 任务 | 张鹏(271039719@qq.com) |  | 2017-11-30 12:00:00 |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-11-29 13:04:18 | Y | 2017-11-30 10:41:53 | V1 | V3-第三周 | 0 | N
WxApp | 商品详情 | 任务 | 杨绍君(accounts_589936b4010d6901d113afc6@mail.teambition.com) |  | 2017-12-04 18:00:00 |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-11-29 13:04:36 | N |  | V1 | V3-第三周 | 0 | N
商品收藏 | 商品详情 | 任务 | 咸光金(ysnows@163.com) |  |  |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-11-29 13:04:59 | N |  | V1 | V3-第三周 | 0 | N
API | 商品收藏 | 任务 | 张鹏(271039719@qq.com) |  | 2017-11-30 12:00:00 |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-11-29 13:05:12 | Y | 2017-11-30 11:20:13 | V1 | V3-第三周 | 0 | N
WxApp | 商品收藏 | 任务 | 杨绍君(accounts_589936b4010d6901d113afc6@mail.teambition.com) |  | 2017-12-04 18:00:00 |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-11-29 13:05:20 | N |  | V1 | V3-第三周 | 0 | N
加入购物车 | 商品详情 | 任务 | 咸光金(ysnows@163.com) |  |  |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-11-29 13:05:34 | N |  | V1 | V3-第三周 | 0 | N
API | 加入购物车 | 任务 | 张鹏(271039719@qq.com) |  | 2017-11-30 15:00:00 |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-11-29 13:06:07 | Y | 2017-11-30 11:20:14 | V1 | V3-第三周 | 0 | N
WxApp | 加入购物车 | 任务 | 杨绍君(accounts_589936b4010d6901d113afc6@mail.teambition.com) |  | 2017-12-04 18:00:00 |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-11-29 13:06:14 | N |  | V1 | V3-第三周 | 0 | N
首页『新品』、『热门』，已经推荐的8个商品列表 |  |  | 咸光金(ysnows@163.com) |  | 2017-12-04 18:00:00 |  | 普通(P2) | TASK | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-11-29 13:14:33 | N |  | V1 | V3-第三周 | 0 | N
API | 首页『新品』、『热门』，已经推荐的8个商品列表 | 任务 | 张鹏(271039719@qq.com) |  | 2017-11-30 18:00:00 |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-11-29 13:14:47 | Y | 2017-12-01 16:50:33 | V1 | V3-第三周 | 1 | Y
WxApp | 首页『新品』、『热门』，已经推荐的8个商品列表 | 任务 | 杨绍君(accounts_589936b4010d6901d113afc6@mail.teambition.com) |  | 2017-12-05 18:00:00 |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-11-29 13:15:00 | N |  | V1 | V3-第三周 | 0 | N
商品搜索 |  |  | 咸光金(ysnows@163.com) |  | 2017-12-05 18:00:00 |  | 普通(P2) | TASK | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-11-29 13:15:20 | N |  | V1 | V3-第三周 | 0 | N
API | 商品搜索 | 任务 | 张鹏(271039719@qq.com) |  | 2017-12-01 12:00:00 |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-11-29 13:15:45 | Y | 2017-12-01 16:50:36 | V1 | V3-第三周 | 1 | Y
WxApp | 商品搜索 | 任务 | 杨绍君(accounts_589936b4010d6901d113afc6@mail.teambition.com) |  | 2017-12-05 18:00:00 |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-11-29 13:15:53 | N |  | V1 | V3-第三周 | 0 | N
购物车 |  |  | 咸光金(ysnows@163.com) |  | 2017-12-06 18:00:00 |  | 普通(P2) | TASK | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-11-29 13:16:55 | N |  | V1 | V3-第三周 | 0 | N
列表 | 购物车 | 任务 | 咸光金(ysnows@163.com) |  |  |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-11-29 13:17:21 | N |  | V1 | V3-第三周 | 0 | N
API | 列表 | 任务 | 张鹏(271039719@qq.com) |  | 2017-12-01 18:00:00 |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-11-29 13:17:28 | Y | 2017-12-01 16:50:29 | V1 | V3-第三周 | 0 | N
WxApp | 列表 | 任务 | 杨绍君(accounts_589936b4010d6901d113afc6@mail.teambition.com) |  | 2017-12-06 18:00:00 |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-11-29 13:17:44 | N |  | V1 | V3-第三周 | 0 | N
删除 | 购物车 | 任务 | 咸光金(ysnows@163.com) |  |  |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-11-29 13:18:04 | N |  | V1 | V3-第三周 | 0 | N
API | 删除 | 任务 | 张鹏(271039719@qq.com) |  | 2017-12-01 18:00:00 |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-11-29 13:18:20 | Y | 2017-12-01 16:50:33 | V1 | V3-第三周 | 0 | N
WxApp | 删除 | 任务 | 杨绍君(accounts_589936b4010d6901d113afc6@mail.teambition.com) |  | 2017-12-06 18:00:00 |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-11-29 13:18:31 | N |  | V1 | V3-第三周 | 0 | N
我的收藏 |  |  | 咸光金(ysnows@163.com) |  | 2017-12-07 18:00:00 |  | 普通(P2) | TASK | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-11-29 13:20:00 | N |  | V1 | V3-第三周 | 0 | N
API | 我的收藏 | 任务 | 张鹏(271039719@qq.com) |  | 2017-12-02 12:00:00 |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-11-29 13:20:08 | Y | 2017-12-02 11:24:29 | V1 | V3-第三周 | 0 | N
WxApp | 我的收藏 | 任务 | 杨绍君(accounts_589936b4010d6901d113afc6@mail.teambition.com) |  | 2017-12-07 18:00:00 |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-11-29 13:20:19 | N |  | V1 | V3-第三周 | 0 | N
地址管理 |  |  | 咸光金(ysnows@163.com) |  | 2017-12-07 18:00:00 |  | 普通(P2) | TASK | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-11-29 13:20:30 | N |  | V1 | V3-第三周 | 0 | N
API | 地址管理 | 任务 | 张鹏(271039719@qq.com) |  | 2017-12-02 18:00:00 |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-11-29 13:21:54 | N |  | V1 | V3-第三周 | 1 | Y
WxApp | 地址管理 | 任务 | 杨绍君(accounts_589936b4010d6901d113afc6@mail.teambition.com) |  | 2017-12-07 18:00:00 |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-11-29 13:22:03 | N |  | V1 | V3-第三周 | 0 | N
首页地址选择 |  |  | 咸光金(ysnows@163.com) |  | 2017-12-06 18:00:00 |  | 普通(P2) | TASK | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-12-02 18:41:28 | N |  | V1 | V1-第四周 | 0 | N
API | 首页地址选择 | 任务 | 张鹏(271039719@qq.com) |  | 2017-12-05 18:00:00 |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-12-02 18:42:09 | N |  | V1 | V1-第四周 | 0 | N
WXAPP | 首页地址选择 | 任务 | 杨绍君(accounts_589936b4010d6901d113afc6@mail.teambition.com) |  | 2017-12-06 18:00:00 |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-12-02 18:42:25 | N |  | V1 | V1-第四周 | 0 | N
提交订单、付款 |  |  | 咸光金(ysnows@163.com) |  | 2017-12-09 18:00:00 |  | 普通(P2) | TASK | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-12-02 18:44:58 | N |  | V1 | V1-第四周 | 0 | N
API | 提交订单、付款 | 任务 | 张鹏(271039719@qq.com) |  | 2017-12-08 18:00:00 |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-12-02 18:45:41 | N |  | V1 | V1-第四周 | 0 | N
WXAPP | 提交订单、付款 | 任务 | 杨绍君(accounts_589936b4010d6901d113afc6@mail.teambition.com) |  | 2017-12-09 18:00:00 |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-12-02 18:45:48 | N |  | V1 | V1-第四周 | 0 | N
用户信息页 |  |  | 咸光金(ysnows@163.com) |  | 2017-12-09 18:00:00 |  | 普通(P2) | TASK | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-12-02 18:51:34 | N |  | V1 | V1-第四周 | 0 | N
API | 用户信息页 | 任务 | 张鹏(271039719@qq.com) |  | 2017-12-08 18:00:00 |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-12-02 18:52:56 | N |  | V1 | V1-第四周 | 0 | N
WXAPP | 用户信息页 | 任务 | 杨绍君(accounts_589936b4010d6901d113afc6@mail.teambition.com) |  | 2017-12-09 18:00:00 |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-12-02 18:53:08 | N |  | V1 | V1-第四周 | 0 | N
订单列表 |  |  | 咸光金(ysnows@163.com) |  | 2017-12-16 18:00:00 |  | 普通(P2) | TASK | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-12-02 18:54:55 | N |  | V1 | V1-第四周 | 0 | N
API | 订单列表 | 任务 | 张鹏(271039719@qq.com) |  | 2017-12-13 18:00:00 |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-12-02 18:55:37 | N |  | V1 | V1-第四周 | 0 | N
WXAPP | 订单列表 | 任务 | 杨绍君(accounts_589936b4010d6901d113afc6@mail.teambition.com) |  | 2017-12-15 18:00:00 |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-12-02 18:55:46 | N |  | V1 | V1-第四周 | 0 | N
订单详情（包括确认收货&退款&取消订单等操作） |  |  | 咸光金(ysnows@163.com) |  | 2017-12-16 18:00:00 |  | 普通(P2) | TASK | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-12-02 18:56:14 | N |  | V1 | V1-第四周 | 0 | N
API | 订单详情（包括确认收货&退款&取消订单等操作） | 任务 | 张鹏(271039719@qq.com) |  | 2017-12-13 18:00:00 |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-12-02 18:56:30 | N |  | V1 | V1-第四周 | 0 | N
WXAPP | 订单详情（包括确认收货&退款&取消订单等操作） | 任务 | 杨绍君(accounts_589936b4010d6901d113afc6@mail.teambition.com) |  | 2017-12-16 18:00:00 |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-12-02 18:56:39 | N |  | V1 | V1-第四周 | 0 | N
我的页面 |  |  | 咸光金(ysnows@163.com) |  | 2017-12-08 18:00:00 |  | 普通(P2) | TASK | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-12-02 19:00:52 | N |  | V1 | V1-第四周 | 0 | N
订单数量标识 | 我的页面 | 任务 | 咸光金(ysnows@163.com) |  | 2017-12-13 18:00:00 |  | 普通(P2) | TASK | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-12-02 19:01:14 | N |  | V1 | V1-第四周 | 0 | N
API | 订单数量标识 | 任务 | 张鹏(271039719@qq.com) |  | 2017-12-12 18:00:00 |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-12-02 19:01:38 | N |  | V1 | V1-第四周 | 0 | N
WXAPP | 订单数量标识 | 任务 | 杨绍君(accounts_589936b4010d6901d113afc6@mail.teambition.com) |  | 2017-12-13 18:00:00 |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-12-02 19:01:57 | N |  | V1 | V1-第四周 | 0 | N
WXAPP | 我的页面 | 任务 | 咸光金(ysnows@163.com) |  | 2017-12-08 18:00:00 |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-12-02 19:13:54 | N |  | V1 | V1-第四周 | 0 | N
申请开店 |  |  | 咸光金(ysnows@163.com) |  | 2017-12-13 18:00:00 |  | 普通(P2) | TASK | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-12-02 19:16:55 | N |  | V1 | V1-第四周 | 0 | N
API | 申请开店 | 任务 | 张鹏(271039719@qq.com) |  | 2017-12-12 18:00:00 |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-12-02 19:17:35 | N |  | V1 | V1-第四周 | 0 | N
WXAPP | 申请开店 | 任务 | 杨绍君(accounts_589936b4010d6901d113afc6@mail.teambition.com) |  | 2017-12-13 18:00:00 |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-12-02 19:17:45 | N |  | V1 | V1-第四周 | 0 | N
店铺管理 |  |  | 咸光金(ysnows@163.com) |  | 2017-12-14 18:00:00 |  | 普通(P2) | TASK | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-12-02 19:18:50 | N |  | V1 | V1-第四周 | 0 | N
API | 店铺管理 | 任务 | 张鹏(271039719@qq.com) |  | 2017-12-11 12:00:00 |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-12-02 19:19:38 | N |  | V1 | V1-第四周 | 0 | N
WXAPP | 店铺管理 | 任务 | 杨绍君(accounts_589936b4010d6901d113afc6@mail.teambition.com) |  | 2017-12-11 18:00:00 |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-12-02 19:19:58 | N |  | V1 | V1-第四周 | 0 | N
店铺资料 | 店铺管理 | 任务 | 咸光金(ysnows@163.com) |  | 2017-12-11 18:00:00 |  | 普通(P2) | TASK | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-12-02 19:20:46 | N |  | V1 | V1-第四周 | 0 | N
API | 店铺资料 | 任务 | 张鹏(271039719@qq.com) |  | 2017-12-11 12:00:00 |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-12-02 19:21:12 | N |  | V1 | V1-第四周 | 0 | N
WXAPP | 店铺资料 | 任务 | 杨绍君(accounts_589936b4010d6901d113afc6@mail.teambition.com) |  | 2017-12-11 18:00:00 |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-12-02 19:21:24 | N |  | V1 | V1-第四周 | 0 | N
商品管理 | 店铺管理 | 任务 | 咸光金(ysnows@163.com) |  | 2017-12-12 18:00:00 |  | 普通(P2) | TASK | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-12-02 19:22:04 | N |  | V1 | V1-第四周 | 0 | N
API | 商品管理 | 任务 | 张鹏(271039719@qq.com) |  | 2017-12-11 18:00:00 |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-12-02 19:22:27 | N |  | V1 | V1-第四周 | 0 | N
WXAPP | 商品管理 | 任务 | 杨绍君(accounts_589936b4010d6901d113afc6@mail.teambition.com) |  | 2017-12-12 18:00:00 |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-12-02 19:22:35 | N |  | V1 | V1-第四周 | 0 | N
订单管理 | 店铺管理 | 任务 | 咸光金(ysnows@163.com) |  | 2017-12-13 18:00:00 |  | 普通(P2) | TASK | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-12-02 19:23:43 | N |  | V1 | V1-第四周 | 0 | N
API | 订单管理 | 任务 | 张鹏(271039719@qq.com) |  | 2017-12-12 18:00:00 |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-12-02 19:23:52 | N |  | V1 | V1-第四周 | 0 | N
WXAPP | 订单管理 | 任务 | 杨绍君(accounts_589936b4010d6901d113afc6@mail.teambition.com) |  | 2017-12-13 18:00:00 |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-12-02 19:24:05 | N |  | V1 | V1-第四周 | 0 | N
我的收益 | 店铺管理 | 任务 | 咸光金(ysnows@163.com) |  | 2017-12-14 18:00:00 |  | 普通(P2) | TASK | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-12-02 19:24:59 | N |  | V1 | V1-第四周 | 0 | N
API | 我的收益 | 任务 | 张鹏(271039719@qq.com) |  | 2017-12-13 18:00:00 |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-12-02 19:25:14 | N |  | V1 | V1-第四周 | 0 | N
WXAPP | 我的收益 | 任务 | 杨绍君(accounts_589936b4010d6901d113afc6@mail.teambition.com) |  | 2017-12-14 18:00:00 |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-12-02 19:25:21 | N |  | V1 | V1-第四周 | 0 | N
提现 | 店铺管理 | 任务 | 咸光金(ysnows@163.com) |  | 2017-12-15 18:00:00 |  | 普通(P2) | TASK | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-12-02 19:25:54 | N |  | V1 | V1-第四周 | 0 | N
API | 提现 | 任务 | 张鹏(271039719@qq.com) |  | 2017-12-14 18:00:00 |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-12-02 19:26:23 | N |  | V1 | V1-第四周 | 0 | N
WXAPP | 提现 | 任务 | 杨绍君(accounts_589936b4010d6901d113afc6@mail.teambition.com) |  | 2017-12-15 18:00:00 |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-12-02 19:26:31 | N |  | V1 | V1-第四周 | 0 | N

## V2
标题 | 上级任务 | 任务类型 | 执行者 | 开始时间 | 截止时间 | 备注 | 优先级 | 标签 | 第三方关联 | 创建者 | 创建时间 | 是否完成 | 完成时间 | 分组 | 列表 | 延误天数 | 已延误
营销模块化能力 |  |  | 咸光金(ysnows@163.com) |  |  |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-11-29 15:38:54 | N |  | V2 | 待处理 | 0 | N
自定义装修能力 |  |  | 咸光金(ysnows@163.com) |  |  |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-11-29 15:39:19 | N |  | V2 | 待处理 | 0 | N
商品详情编辑模块升级 |  |  | 咸光金(ysnows@163.com) |  |  |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-11-29 15:42:04 | N |  | V2 | 待处理 | 0 | N
尽快确认附近的小程序怎么突破10个，我们要让代理通过在程序填申请的方式开附近的小程序微店 |  |  | 咸光金(ysnows@163.com) |  |  |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 志超(1691596959@qq.com) | 2017-11-30 14:12:43 | N |  | V2 | 待处理 | 0 | N
附近的小程序入口 |  |  | 志超(1691596959@qq.com) |  |  |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 志超(1691596959@qq.com) | 2017-11-30 14:33:54 | N |  | V2 | 卖点 | 0 | N
分销 |  |  | 志超(1691596959@qq.com) |  |  |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 志超(1691596959@qq.com) | 2017-11-30 14:33:58 | N |  | V2 | 卖点 | 0 | N
群发通知（限浏览过该店铺的用户） |  |  | 志超(1691596959@qq.com) |  |  |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 志超(1691596959@qq.com) | 2017-11-30 14:34:28 | N |  | V2 | 卖点 | 0 | N