## V1-第一周
标题 | 上级任务 | 任务类型 | 执行者 | 开始时间 | 截止时间 | 备注 | 优先级 | 标签 | 第三方关联 | 创建者 | 创建时间 | 是否完成 | 完成时间 | 分组 | 列表 | 延误天数 | 已延误
PM |  |  | 咸光金(ysnows@163.com) |  |  |  | 普通(P2) | TASK | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-11-22 14:01:27 | Y | 2017-11-30 13:33:09 | V1-第一周 | 周一 | 0 | N
LD | PM | 任务 | 范范(fjz_0318@163.com) |  | 2017-11-27 15:00:00 |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-11-22 16:07:23 | Y | 2017-11-27 14:07:42 | V1-第一周 | 周一 | 0 | N
PT | PM | 任务 | 范范(fjz_0318@163.com) |  | 2017-11-27 18:00:00 |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-11-27 09:32:15 | Y | 2017-11-29 11:50:53 | V1-第一周 | 周一 | 2 | Y
RW | PM | 任务 | 咸光金(ysnows@163.com) |  |  |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-11-27 09:32:20 | Y | 2017-11-30 13:33:08 | V1-第一周 | 周一 | 0 | N
活动两个字是什么意思？为什么会出现在这里？ | RW | 任务 | 咸光金(ysnows@163.com) |  |  |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-11-29 11:51:41 | Y | 2017-11-30 13:32:57 | V1-第一周 | 周一 | 0 | N
PM | 活动两个字是什么意思？为什么会出现在这里？ | 任务 | 范范(fjz_0318@163.com) |  |  |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-11-29 11:51:57 | Y | 2017-11-29 16:02:15 | V1-第一周 | 周一 | 0 | N
括号里的（活动主题）是啥？说明吗？ | RW | 任务 | 咸光金(ysnows@163.com) |  |  |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-11-29 11:53:39 | Y | 2017-11-30 13:33:00 | V1-第一周 | 周一 | 0 | N
PM | 括号里的（活动主题）是啥？说明吗？ | 任务 | 范范(fjz_0318@163.com) |  | 2017-11-29 15:00:00 |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-11-29 11:58:02 | Y | 2017-11-29 13:17:43 | V1-第一周 | 周一 | 0 | N
没有展示活动的开始、截至时间 | RW | 任务 | 咸光金(ysnows@163.com) |  |  |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-11-29 11:55:34 | Y | 2017-11-30 13:32:59 | V1-第一周 | 周一 | 0 | N
PT | 没有展示活动的开始、截至时间 | 任务 | 范范(fjz_0318@163.com) |  | 2017-11-29 18:00:00 |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-11-29 11:58:13 | Y | 2017-11-29 13:48:17 | V1-第一周 | 周一 | 0 | N
创建的入口放到首页比较好 | RW | 任务 | 咸光金(ysnows@163.com) |  |  |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-11-29 11:57:08 | Y | 2017-11-30 13:33:02 | V1-第一周 | 周一 | 0 | N
PT | 创建的入口放到首页比较好 | 任务 | 范范(fjz_0318@163.com) |  | 2017-11-29 18:00:00 |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-11-29 11:57:25 | Y | 2017-11-29 13:48:52 | V1-第一周 | 周一 | 0 | N
报名时间、活动时间，到底显示哪个？ | RW | 任务 | 咸光金(ysnows@163.com) |  |  |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-11-29 12:05:48 | Y | 2017-11-29 13:32:14 | V1-第一周 | 周一 | 0 | N
PM | 报名时间、活动时间，到底显示哪个？ | 任务 | 范范(fjz_0318@163.com) |  | 2017-11-29 15:00:00 |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-11-29 12:06:04 | Y | 2017-11-29 13:29:57 | V1-第一周 | 周一 | 0 | N
点击进入报名详情的时候，需要根据是否上传活动主题图片判断是否先进入到主题页面 | RW | 任务 | 咸光金(ysnows@163.com) |  |  |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-11-29 12:09:39 | Y | 2017-11-30 13:33:03 | V1-第一周 | 周一 | 0 | N
PT | 点击进入报名详情的时候，需要根据是否上传活动主题图片判断是否先进入到主题页面 | 任务 | 范范(fjz_0318@163.com) |  | 2017-11-29 18:00:00 |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-11-29 12:09:57 | Y | 2017-11-29 14:26:34 | V1-第一周 | 周一 | 0 | N
是否应该有个报名开始、截至时间？ | RW | 任务 | 咸光金(ysnows@163.com) |  |  |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-11-29 12:16:49 | Y | 2017-11-30 13:33:04 | V1-第一周 | 周一 | 0 | N
PM | 是否应该有个报名开始、截至时间？ | 任务 | 范范(fjz_0318@163.com) |  |  |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-11-29 12:16:59 | Y | 2017-11-29 16:16:26 | V1-第一周 | 周一 | 0 | N
PT | PM | 任务 | 范范(fjz_0318@163.com) |  |  |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-11-29 16:07:48 | Y | 2017-11-29 16:16:24 | V1-第一周 | 周一 | 0 | N
报名费的流程没有体现 | RW | 任务 | 咸光金(ysnows@163.com) |  |  |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-11-29 13:41:33 | Y | 2017-11-30 13:33:05 | V1-第一周 | 周一 | 0 | N
PT | 报名费的流程没有体现 | 任务 | 范范(fjz_0318@163.com) |  | 2017-11-29 18:00:00 |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-11-29 13:41:45 | Y | 2017-11-29 16:55:22 | V1-第一周 | 周一 | 0 | N
UI |  |  | 咸光金(ysnows@163.com) |  | 2017-12-06 18:00:00 |  | 普通(P2) | TASK | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-11-27 09:27:06 | N |  | V1-第一周 | 周一 | 0 | N
BP | UI | 任务 | 杨辉(accounts_59000bebf21e78323ab88cd6@mail.teambition.com) |  | 2017-12-03 18:00:00 |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-11-27 09:29:03 | N |  | V1-第一周 | 周一 | 1 | Y
RW | UI | 任务 | 咸光金(ysnows@163.com) |  |  |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-11-27 09:29:13 | N |  | V1-第一周 | 周一 | 0 | N
TA |  |  | 咸光金(ysnows@163.com) |  | 2017-11-30 18:00:00 |  | 普通(P2) | TASK | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-11-29 13:33:42 | Y | 2017-11-30 13:33:44 | V1-第一周 | 周四 | 0 | N
分享入口体现 | TA | 任务 | 咸光金(ysnows@163.com) |  |  |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-11-30 10:34:15 | Y | 2017-11-30 13:33:42 | V1-第一周 | 周四 | 0 | N
PT | 分享入口体现 | 任务 | 范范(fjz_0318@163.com) |  | 2017-11-30 14:00:00 |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-11-30 10:34:20 | Y | 2017-11-30 13:24:16 | V1-第一周 | 周四 | 0 | N
首页活动列表 |  |  | 咸光金(ysnows@163.com) |  | 2017-12-07 18:00:00 |  | 普通(P2) | TASK | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-11-30 13:34:33 | N |  | V1-第一周 | 周五 | 0 | N
API | 首页活动列表 | 任务 | 胡蝶(accounts_589d6f2a76e58e1e5dda7a3e@mail.teambition.com) |  | 2017-12-01 18:00:00 |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-11-30 13:34:49 | Y | 2017-12-01 13:17:07 | V1-第一周 | 周五 | 0 | N
WxApp | 首页活动列表 | 任务 | 于梦娇(1041320245@qq.com) |  | 2017-12-07 18:00:00 |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-11-30 13:34:58 | N |  | V1-第一周 | 周五 | 0 | N
活动报名详情 |  |  | 咸光金(ysnows@163.com) |  | 2017-12-09 18:00:00 |  | 普通(P2) | TASK | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-11-30 13:44:42 | N |  | V1-第一周 | 周五 | 0 | N
API | 活动报名详情 | 任务 | 胡蝶(accounts_589d6f2a76e58e1e5dda7a3e@mail.teambition.com) |  | 2017-12-02 18:00:00 |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-11-30 13:44:59 | Y | 2017-12-02 17:38:32 | V1-第一周 | 周五 | 0 | N
WxApp | 活动报名详情 | 任务 | 于梦娇(1041320245@qq.com) |  | 2017-12-09 18:00:00 |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-11-30 13:45:08 | N |  | V1-第一周 | 周五 | 0 | N
创建新的活动 |  |  | 咸光金(ysnows@163.com) |  | 2017-12-12 18:00:00 |  | 普通(P2) | TASK | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-11-30 13:45:28 | N |  | V1-第一周 | 周五 | 0 | N
API | 创建新的活动 | 任务 | 胡蝶(accounts_589d6f2a76e58e1e5dda7a3e@mail.teambition.com) |  | 2017-12-02 18:00:00 |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-11-30 13:45:40 | Y | 2017-12-02 17:34:25 | V1-第一周 | 周五 | 0 | N
WxApp | 创建新的活动 | 任务 | 于梦娇(1041320245@qq.com) |  | 2017-12-12 18:00:00 |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-11-30 13:45:48 | N |  | V1-第一周 | 周五 | 0 | N
活动管理 |  |  | 咸光金(ysnows@163.com) |  | 2017-12-13 18:00:00 |  | 普通(P2) | TASK | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-12-04 11:17:01 | N |  | V1-第一周 | 周五 | 0 | N
我创建的活动 | 活动管理 | 任务 | 咸光金(ysnows@163.com) |  | 2017-12-13 12:00:00 |  | 普通(P2) | TASK | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-12-04 11:18:40 | N |  | V1-第一周 | 周五 | 0 | N
API | 我创建的活动 | 任务 | 胡蝶(accounts_589d6f2a76e58e1e5dda7a3e@mail.teambition.com) |  | 2017-12-11 18:00:00 |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-12-04 11:19:32 | N |  | V1-第一周 | 周五 | 0 | N
WXAPP | 我创建的活动 | 任务 | 于梦娇(1041320245@qq.com) |  | 2017-12-13 18:00:00 |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-12-04 11:19:42 | N |  | V1-第一周 | 周五 | 0 | N
我参与的活动 | 活动管理 | 任务 | 咸光金(ysnows@163.com) |  | 2017-12-13 18:00:00 |  | 普通(P2) | TASK | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-12-04 11:18:45 | N |  | V1-第一周 | 周五 | 0 | N
API | 我参与的活动 | 任务 | 胡蝶(accounts_589d6f2a76e58e1e5dda7a3e@mail.teambition.com) |  | 2017-12-11 18:00:00 |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-12-04 11:19:59 | N |  | V1-第一周 | 周五 | 0 | N
WXAPP | 我参与的活动 | 任务 | 于梦娇(1041320245@qq.com) |  | 2017-12-13 18:00:00 |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-12-04 11:20:20 | N |  | V1-第一周 | 周五 | 0 | N
提现管理 |  |  | 咸光金(ysnows@163.com) |  | 2017-12-15 18:00:00 |  | 普通(P2) | TASK | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-12-04 11:20:45 | N |  | V1-第一周 | 周五 | 0 | N
API | 提现管理 | 任务 | 胡蝶(accounts_589d6f2a76e58e1e5dda7a3e@mail.teambition.com) |  | 2017-12-13 18:00:00 |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-12-04 11:21:11 | N |  | V1-第一周 | 周五 | 0 | N
WXAPP | 提现管理 | 任务 | 于梦娇(1041320245@qq.com) |  | 2017-12-15 18:00:00 |  | 普通(P2) |  | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 咸光金(ysnows@163.com) | 2017-12-04 11:21:23 | N |  | V1-第一周 | 周五 | 0 | N